П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению эксперимента по введению предпрофильной  подготовки

в 9 классе  МОУ СОШ № 9 на 2006 – 2007 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационная работа |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в семинарах для участников эксперимента по ознакомлению с нормативно-правовыми и организационными документами МОН РФ, ДОН Краснодарского края, управления образования администрации муниципального образования Абинский район, регламентирующими проведение эксперимента, по обмену опытом проведения эксперимента и оказанию методической помощи. | в течение 2006 – 2007 учебного года (по мере поступления документов) | Черная Е.Н. |  |
| 1.2 | Проведение информационной работы с учителями, учащимися и их родителями по новой процедуре итоговой аттестации и зачислению на следующую ступень общего образования. | в течение 2006 – 2007 учебного года (по мере поступления документов) | Черная Е.Н., Кармазина Т.А. | Итоговая аттестация |
| 1.3 | Проведение индивидуального консультирования всех участников эксперимента. | в течение 2006 – 2007 учебного года | Черная Е.Н. |  |
| 1.4 | Создание банка данных и его пополнение: - нормативно- правовых документов (федерального, краевого, муниципального уровня); - программно-методического обеспечения; - педагогических работников ОУ, участвующих в эксперименте - аннотированного каталога элективных курсов; - систем «портфолио»; - элективных курсов; - ППО | в течение 2006 – 2007 учебного года | Черная Е.Н., Кармазина Т.А., Сергеева И.А., Дербасова Н.И., Клочан А.В., Леонов А.И. | Банк данных |
| 1.5 | Создание «библиотечки» учебно-методической литературы в помощь учителям и учащимся по передовому опыту. | в течение 2006 – 2007 учебного года | Черная Е.Н. |  |
| 1.6 | Совместная работа с ИМЦ | в течение 2006 – 2007 учебного года | Черная Е.Н. |  |
| 1.7 | Ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы : - на районных методических объединениях; - на сайте ИМЦ; - создание аннотируемого каталога | в течение 2006 – 2007 учебного года | Черная Е.Н. |  |
| 2. Организационно – методическая работа |  |  |  |  |
| 2.1 | Определение ответственного за проведение эксперимента в СОШ № 9 на 2006 – 2007 учебный год. | До 1 сентября 2006 г. | Клочан С.Н. |  |
| 2.2 | Подготовка и утверждение приказа ОУ о проведении эксперимента. | сентябрь 2006 г. | Клочан С.Н. | Приказ по ОУ |
| 2.3 | Разработка и утверждение учебного плана эксперимента по предпрофильной подготовке на 2006 – 2007 учебный год. | сентябрь 2006 г. | Клочан С.Н. | Учебный план |
| 2.4 | Организация семинаров-практикумов с учителями, участвующими в эксперименте | в течение 2006 – 2007 учебного года | Черная Е.Н. |  |
| 2.5 | Координация образовательной работы психологической службы школы в рамках эксперимента | в течение 2006 – 2007 учебного года | Черная Е.Н., Кармазина Т, А., Бахарева Е.В. | Психологические мониторинги по изучению профессиональной ориентации, мотивации педагогов и учащихся |
| 2.6 | Создание стенда по предпрофильной подготовке | сентябрь 2006г. | Черная Е.Н. |  |
| 2.7 | Мониторинг выбора учащимися элективных курсов | сентябрь 2006г. | Черная Е.Н. | Расписание курсов по выбору |
| 2.8 | Участие в семинарах с представителями РУО и ИМЦ | сентябрь - октябрь 2006 г. | Мисенко С.Н. Мироненко В.А. Черная Е.Н. | Рекомендации учителям, родителям, учащимся. |
| 2.9 | Работа по созданию модели «Портфолио» . | сентябрь 2006 г. | Кармазина Т.А. | Определение структуры и технологии накопления «Портфолио» |
| 2.10 | Организация выпуска «Портфолио». | октябрь 2006 г. | Кармазина Т.А. | «Портфолио» |
| 2.11 | Участие в совещаниях руководителей ОУ по ознакомлению с нормативными и организационными документами, регламентирующими эксперимент, итоговую аттестацию. | По мере поступления документов. | Клочан С.Н. |  |
| 2.12 | Участие в совещаниях заместителей руководителей ОУ, ответственных за организацию и проведение эксперимента и итоговой аттестации. | В течение года | Черная Е.Н. |  |
| 2.13 | Участие в ярмарке учебных и рабочих мест | Апрель 2007 года | Черная Е.Н., Кармазина Т.А. |  |
| 2.14 | Участие в РМО – «Мастер – класс». Особенности преподавания в классах предпрофильной подготовки и профильного обучения. | Ноябрь 2006 г., январь, март 2007г. | Черная Е.Н. |  |
| 2.15 | Участие в конкурсе планов работы ОУ по организации и проведению эксперимента по введению предпрофильной подготовки и профильного обучения. | Октябрь 2006 г. | Черная Е.Н. | План работы ОУ |
| 2.16 | Контроль за прохождением программ курсов по выбору | В течение года | Черная Е.Н. |  |
| 3. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации |  |  |  |  |
| 3.1 | Информационная работа с педколлективом ОУ по новой процедуре проведения итоговой аттестации выпускников 9 класса за курс основной школы | Январь - май 2007 г. | Клочан С.Н., Черная Е.Н. |  |
| 3.2 | Проведение семинаров-практикумов с учителями предметниками по вопросам аттестации учащихся 9 классов в новой форме | В течение года | Черная Е.Н., учителя-предметники | Изучение кодификаторов, образцов тестовых заданий. Тестовый контроль |
| 3.3 | Разъяснительная работа с учащимися и родителями по вопросам проведения итоговой аттестации в новой форме | В течение года | Черная Е.Н., Кармазина Т.А. |  |
| 3.4 | Промежуточные репетиционные экзамены в новой форме по математике и русскому языку в 9-х классах. | Декабрь 2006 г., апрель 2007 г. | Черная Е.Н. | Мониторинг результатов, прогноз |
| 3.5 | Мониторинг выборов экзаменов учащимися 9 класса | В течение года | Черная Е.Н. |  |
| 3.6 | Проведение экзаменов за курс основной школы в новой форме, комплектование 10-х классов. | июнь 2007 г. | Мисенко С. Н. руководители ОУ, зам. руководителей ОУ | Списки уч-ся 10-х классов |
| 3.7 | Инструктажи со всеми участниками проведения итоговой аттестации в новой форме. | апрель-июнь 2007г. (по специальному графику) | Черная Е.Н., педколлектив |  |
| 3.8 | Участие в совещании руководителей ОУ района, зам. руководителей ОУ, участвующих в эксперименте: « Результаты эксперимента по предпрофильной подготовке в 9-х классах и профильному обучению на старшей ступени». | июнь 2007 г. | Клочан С.Н., Черная Е.Н. | Отслеживание и анализ результатов итоговой аттестации |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие педагогов ОУ в подготовке кадров к работе в экспериментальном режиме: - обучение на КПК; - проведение проектных семинаров, деловых игр, мастер-классов и т. д.; - консультирование всех категорий участников эксперимента | в течение 2006 – 2007 учебного года | Черная Е.Н. | Повышение квалификации |
| 4.2 | Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в эксперименте. | в течение 2006 – 2007 учебного года | Черная Е.Н. | Повышение квалификации |
| 5. Аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| 5.1 | Подведение итогов эксперимента, анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников, результатов эксперимента и составление отчета за 2006 – 2007 учебный год. | Июнь-июль 2007г. | Черная Е.Н. | Отчет по итогам эксперимента |
| 5.2 | Анкетирование и опрос уч-ся 8-х классов и их родителей. | апрель 2007 г. | Клочан С.Н., Бахарева Е.В. | Результаты опроса, мониторинг |
| 5.3 | Анкетирование и опрос уч-ся 9-х классов, прошедших предпрофильную подготовку (выбор планируемого профиля и места дальнейшего обучения) | Май 2007 г. | Клочан С.Н., Бахарева Е.В. | Результаты опроса, мониторинг |
| 5.4 | Предоставление информации в УО и ИМЦ | По запросу | Черная Е.Н. | Информации |
| 5.5 | Анкетирование учащихся 9-11 классов и их родителей «Профессиональное самоопределение учащихся» | в течение 2006 – 2007 учебного года | Бахарева Е.В. |  |
| 6. Мониторинг |  |  |  |  |
| 5.6 | Мониторинг достижений учащихся 9-х классов. | в течение 2006 – 2007 учебного года | Черная Е.В., Кармазина Т.А. | Анализ предпрофиль-ной подготовки |
| 5.7 | Мониторинг уровня обученности (математика, русский язык) в классах, участвующих в эксперименте. | По графику мониторинга | Черная Е.Н. | Анализ подготовки к экзаменам |

Директор МОУ СОШ № 9													С.Н.Клочан