ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора МОУ СОШ №9

от 09.07.2007   №

Дорожная карта

реализации в МОУ СОШ №9 регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО)

в Краснодарском крае в 2007 году

| Сроки | Реализация направлений РКПМО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 1. Ведение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования |  |  |  |
| Июнь | 1 | Участие в изучении и обсуждении с директорами учреждений и районным советом профсоюзов предложенных рабочей группой по внедрению РКМПО изменений в действующую модель оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Абинского района | Клочан С.Н. |
|  | 2 | Внесение предложений по определению «пилотных» школ района для апробации предложенных изменений | Клочан С.Н. |
| Июль | 3 | Участие в изучении и обсуждении с директорами учреждений и районным советом профсоюзов педагогических работников предложенных рабочей группой по внедрению РКМПО институциональных изменений в нормативную базу | Клочан С.Н. |
| Август | 4 | Организация общественного продвижения принятых изменений: широкомасштабное обсуждение с директорами школ, районными объединениями профессиональных союзов, представителями общественности (проведение совещаний, организация переговорных площадок, освещение в средствах массовой информации, выступление на районной августовской педагогической конференции) | Клочан С.Н. |
| Сентябрь-Октябрь | 5 | Организация широкомасштабной PR-кампании по общественному продвижению институциональных изменений | Клочан С.Н. Черная Е.Н. |
| Ноябрь | 6 | Доведение результатов апробации до сведения общественности; мониторинг и доработка предложенных изменений. | Клочан С.Н. Черная Е.Н. |
| Декабрь (по графику) | 7 | Участие в инструктивно-методических совещаний с директорами общеобразовательных школ по введению новых подходов к оплате труда с 01.01.2008 года | Клочан С.Н. |

| Сроки | Реализация направлений РКПМО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 2. Нормативно-подушевое финансирование |  |  |  |
| Май-август | 1 | Анализ практики введения НПФ в 2007 году. Согласование комплектования классов | Клочан С.Н. |
| Ноябрь-декабрь | 2 | Определение объемов финансирования муниципальных учреждений и распределение адаптационной надбавки на 2008 год, подготовка соответствующих приказов | Клочан С.Н. Александрова Р.А. |
|  |  | Утверждение смет доходов и расходов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2008 год |  |
| В течение 2007года | 3 | Участие в проведении обучающих семинаров и совещаний с руководителями и экономистами общеобразовательных учреждений, специалистами централизованных бухгалтерий учреждений, осуществляющих самостоятельный учет | Клочан С.Н. |
| Сроки | Реализация направлений РКПМО |  |  |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |

| 3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) в Краснодарском крае |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Июль | 1 | Подготовка предложений по разработке направлений деятельности учащихся, учитываемых в портфолио. | Черная Е.Н. Осадчая Е.Н. Бондаренко Н.В. Матюшенко Е.Г. Стуканог З.З. |
|  | 2 | Подготовка предложений по разработке перечня достижений учащихся, учитываемых в портфолио. | Черная Е.Н. Осадчая Е.Н. Бондаренко Н.В. Матюшенко Е.Г. Стуканог З.З. |
| Август | 3 | Подготовка предложений по разработке параметров и критериев оценки качества обучающихся по портфолио. | Черная Е.Н. Осадчая Е.Н. Бондаренко Н.В. Матюшенко Е.Г. Стуканог З.З. |
|  | 4 | Подготовка предложений по разработке портфолио учителя на основе портфолио обучающегося. | Черная Е.Н. Осадчая Е.Н. Бондаренко Н.В. Матюшенко Е.Г. Стуканог З.З. |
| Сентябрь-Декабрь | 5 | Организация апробации технологии и процедуры формирования портфолио учащегося и перевода этих достижений в портфолио учителя | Черная Е.Н. Осадчая Е.Н. Бондаренко Н.В. Матюшенко Е.Г. Стуканог З.З. |
| Октябрь | 6 | Обсуждение и подготовка предложений по разработке проекта Положения об оценке качества достижений обучающегося на основе портфолио | Черная Е.Н. Осадчая Е.Н. Бондаренко Н.В. Матюшенко Е.Г. Стуканог З.З. |
|  | 7 | Обсуждение и подготовка предложений по разработке проекта Инструкции по технологии и процедуре формирования портфолио учащегося и перевода этих достижений в портфолио учителя | Черная Е.Н. Осадчая Е.Н. Бондаренко Н.В. Матюшенко Е.Г. Стуканог З.З. |
| Декабрь | 8 | Участие в обучение участников методике комплексной оценки качества педагогического труда на основе портфолио обучающихся | Черная Е.Н. Осадчая Е.Н. Бондаренко Н.В. Матюшенко Е.Г. Стуканог З.З. |
|  | 9 | Создание школьной базы данных для формирования электронного портфолио учащихся и учителей | Черная Е.Н. Осадчая Е.Н. Бондаренко Н.В. Селиванов А.А. |
| Октябрь-Декабрь | 10 | Участие в обучение представителей школы по вопросам оценки качества образования | Черная Е.Н. Осадчая Е.Н. Бондаренко Н.В. Матюшенко Е.Г. Стуканог З.З. |
| Сроки | Реализация направлений РКПМО |  |  |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |

| 4 . Развитие региональной сети общеобразовательных учреждений в Краснодарском крае |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Июль | 1 | Анализ потребности ОУ в учебном, компьютерном оборудовании и мебели; | Клочан С.Н. Леонов А.И. |
| Сентябрь | 2 | Участие в проведение семинара-совещания для руководителей ОУ по вопросам развития сети общеобразовательных учреждений | Клочан С.Н. |
|  | 3 | Формирование заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации | Черная Е.Н. |
| Декабрь |  |  |  |
|  | 4 | Анализ и обсуждение итогов работы ОУ, подготовка справки | Черная Е.Н. Осадчая Е.Н. Бондаренко Н.В. Матюшенко Е.Г. Стуканог З.З. |

| Сроки | Реализация направлений РКПМО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |  |
| 5. Расширение общественного участия в управлении образованием Краснодарского края |  |  |  |  |
| Май-Август | 1 | Организация работы по созданию в МОУ СОШ №3 управляющих советов либо наделение функциями распределения стимулирующей части ФОТ уже существующих общественно-коллегиальных органов. |  | Клочан С.Н |
| Сентябрь-Декабрь | 2 | Осуществление мониторинга представления публичного отчета МОУ СОШ №3 |  | Клочан С.Н |

| Сроки | Реализация направлений РКПМО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 6. Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации образования |  |  |  |
| Май-Июнь | 1 | Создание школьной стратегической команды | Клочан С.Н |
|  |  | Подготовка дорожной карты реализации РКПМ | Клочан С.Н |
| Август | 2 | Создание Вебстраниц РКПМО на сайте | КлочанС.Н |
| Сентябрь | 3 | Участие в обучении ответственных лиц школьного уровня по вопросам реализации РКПМО | Клочан С.Н Черная Е.Н. |
|  | 4 | Участие в обучение ответственных лиц школьного уровня технологии мониторинга хода реализации РКПМО | Клочан С.Н Черная Е.Н. |
| Октябрь-Ноябрь | 5 | Мониторинг хода реализации РКПМО в муниципальных образованиях | Клочан С.Н Черная Е.Н. |

Директор МОУ СОШ №9                                                                         С.Н. Клочан